## DASHBOARD
🚁 QUADROTOR PROJECT — BÁM MỤC TIÊU & TRÁNH VẬT CẢN
Automatic Target Following & Obstacle Avoidance in Real-Time
Project Start | Project End | Duration | Today | Days Remaining | Weeks Remaining
24/08/2026 | 25/10/2026 | 9 tuần | 2026-08-28 | 58
👥 TEAM MEMBERS
Member | Role | Tasks Assigned | Tasks Completed | Completion %
Duy | Xử lý tín hiệu & Định vị | 16 | 1 | 6.25%
Tuân | Điều khiển & Dẫn đường | 13 | 0 | 0%
Việt Anh | Lập trình nhúng & Triển khai | 18 | 0 | 0%
🎯 MILESTONE COUNTDOWN
Milestone | Target Date | Days Left | KPI | Status
MS1: Simulink APF hoàn chỉnh | 2026-08-30 | 2 | Tracking error < 0.3m (sim) | ⬜ Pending
MS2: Vision Pipeline 30 FPS | 2026-09-06 | 9 | mAP > 0.8, 3D error < 0.5m | ⬜ Pending
MS3: SITL Follow-Me + Obstacle | 2026-09-20 | 23 | Bám ≥ 60s, né ≥ 3 vật cản | ⬜ Pending
MS4: Hardware Ready | 2026-09-27 | 30 | Telemetry ổn định ≥ 30 phút | ⬜ Pending
MS5: Real Flight Follow | 2026-10-04 | 37 | Bám ≥ 30s, error < 1.5m | ⬜ Pending
MS6: Full System (Obstacle) | 2026-10-11 | 44 | Min clearance > 0.8m | ⬜ Pending
MS7: Final Report | 2026-10-25 | 58 | Báo cáo + video hoàn chỉnh | ⬜ Pending
📊 OVERALL PROGRESS
Total Tasks | Completed | In Progress | Blocked | Overall %
29 | 1 | 0 | 0 | 3.448%
📈 PHASE PROGRESS
Phase | Total Tasks | Done | Progress % | Weeks
GĐ1: Simulation & APF | 10 | 1 | 10% | W1-W2
GĐ2: Tracking & Follow | 8 | 0 | 0% | W3-W4
GĐ3: Hardware & Bench Test | 4 | 0 | 0% | W5-W6
GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | 7 | 0 | 0% | W7-W9
⚠️ ALERTS & NOTES
⏰ Overdue tasks:
🔴 Blocked tasks:
0 task(s) blocked
📋 Notes: Weekly review mỗi thứ 6. Update status trước khi họp.
Formulas:
Duration = MAX(0, [Project End]-TODAY())

## TASK_TRACKER
📋 TASK TRACKER — Quadrotor Follow-Me & Obstacle Avoidance Project
Start: 24/08/2026 ¦ End: 25/10/2026 ¦ Team: Duy · Tuân · Việt Anh
No. | Task ID | Giai đoạn | Week | Module | Tên nhiệm vụ | Mô tả chi tiết | Owner | Reviewer | Priority | Predecessor | Planned Start | Planned End | Actual Start | Actual End | Status | % Complete | Countdown (days) | Effort (hours) | Deliverable | Acceptance Criteria | Notes / Blockers
1 | GĐ1-T01 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M1 | Xây dựng mô hình động học 6DOF UAV trên Simulink | Mô hình input: lực/moment, output: pose (x,y,z,φ,θ,ψ). Bao gồm mô hình cánh quạt, trọng lực, khí động. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | — | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 16 | File .slx mô hình UAV | Mô hình chạy ổn định, output đúng physical unit
2 | GĐ1-T02 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M8 | Lập trình thuật toán Standard APF baseline | Triển khai Attractive Potential, Repulsive Potential, xử lý GNRON, lực xoay chống Local Minima. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T01 | 2026-08-26 | 2026-08-30 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 2 | 20 | Module APF (.m/.slx) | APF hội tụ với ≥ 5 cấu hình vật cản trong mô phỏng
3 | GĐ1-T03 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M2 | Lập trình ArUco Detection & PnP Pose Estimation (Python) | Phát hiện ArUco marker (cv2.aruco), tính pose 6DOF (solvePnP) và xuất 2D Bounding Box (u,v,w,h). | Duy | Tuân | 🔴 Critical | — | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 29/08/2026 |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 16 | Python script ArUco detect | Nhận diện ArUco ổn định trên dataset ảnh thô
4 | GĐ1-T04 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M1 | Setup Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + PX4 SITL + Gazebo + RViz | Thiết lập môi trường mô phỏng ROS 2 Humble, PX4 SITL, Gazebo Garden và RViz visualization. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | — | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  | ✅ Done | 0% | — | 12 | Môi trường mô phỏng sẵn sàng | PX4 SITL + Gazebo + RViz chạy mượt, ROS 2 topic nhận đủ
5 | GĐ1-T05 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M9 | [Việt Anh] Đọc & nghiên cứu cấu trúc PX4 Firmware Low-Level Controller | Phân tích module mc_pos_control & mc_att_control của PX4, bộ điều khiển P/PID vị trí & vận tốc. | Việt Anh | Tuân | 🔴 Critical | — | 2026-08-25 | 2026-08-29 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 1 | 16 | Báo cáo kiến trúc PX4 mc_pos_control | Hiểu rõ sơ đồ P/PID vị trí/vận tốc & các tham số MPC_*
6 | GĐ1-T06 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M8 | Quét tham số Standard APF & Nâng cấp VO-APF (Simulink) | Grid search bộ tham số k_att, k_rep. Nâng cấp lực đẩy phụ thuộc vận tốc tương đối (VO-APF). | Tuân | Duy | 🟡 High | GĐ1-T02 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 6 | 14 | Bảng tham số APF/VO-APF | Tracking error < 0.3m trên Simulink, quỹ đạo mượt
7 | GĐ1-T07 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M3 | Lập trình thuật toán H-Pad Depth Masking (Python/OpenCV) | Sử dụng 2D Bounding Box ArUco dilate 15% để zero-out vùng H-Pad trên ma trận depth. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T03 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 7 | 16 | Module Depth Masking | Zero-out chính xác 100% vùng H-Pad BBox trên depth map
8 | GĐ1-T08 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M2 | [Hardware Arrived] Bench-test RealSense D435i + Pi 5 OS | Cài đặt Raspberry Pi OS 64-bit, ROS 2 Humble, realsense2_camera driver. Test luồng RGB+Depth. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | — | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 7 | 14 | Pi 5 OS & D435i driver OK | realsense2_camera publish RGB + Depth 30 FPS trên Pi 5
9 | GĐ1-T09 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M10 | [Việt Anh] Lập trình ROS 2 Servo Gimbal Control (GPIO PWM) | Viết ROS 2 node xuất xung PWM qua chân GPIO Pi 5 để điều khiển Servo Gimbal góc pitch. | Việt Anh | Tuân | 🟡 High | GĐ1-T08 | 2026-09-02 | 2026-09-05 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 8 | 12 | ROS 2 gimbal control node | Servo quay mượt 0° -> -90° qua lệnh ROS 2 topic
10 | GĐ1-T10 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M5 | [Duy] Thiết kế & Mô phỏng IBVS Landing Controller (Vision Side) | Lập trình thuật toán Image-Based Visual Servoing tính sai lệch pixel tâm marker, đóng gói tín hiệu gửi cho Tuân. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | GĐ1-T03 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 9 | 16 | Module IBVS Landing (Python) | Đóng gói IBVS visual servoing signal gửi cho Tuân
11 | GĐ2-T01 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M4/M5 | Thiết kế & Lập trình EKF 6-state ước lượng H-Pad State | EKF 6-state (x,y,z,vx,vy,vz) lọc mượt vị trí và ước lượng vận tốc bãi đáp di động H-Pad. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | GĐ1-T03 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 14 | 18 | ROS 2 EKF Node (Python/C++) | Ước lượng với sai số vận tốc < 0.3 m/s
12 | GĐ2-T02 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M8/M9 | Port VO-APF Planner & IBVS Landing Controller sang ROS 2 | Chuyển đổi thuật toán VO-APF và IBVS Landing từ mô phỏng sang ROS 2 C++/Python packages. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T06, GĐ1-T10 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 15 | 20 | ROS 2 Planner packages | Chạy mượt trong ROS 2, latency < 20 ms/cycle
13 | GĐ2-T03 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M10 | Xây dựng ROS 2 Finite State Machine (FSM 4 States) | Quản lý chuyển vùng 4 trạng thái: SEARCH -> FOLLOW -> APPROACH -> LAND, điều khiển Gimbal tilt. | Việt Anh | Tuân | 🔴 Critical | GĐ1-T09 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 14 | 14 | ROS 2 FSM node + Diagram | Chuyển đổi 4 trạng thái đúng 100%
14 | GĐ2-T04 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M9 | [Việt Anh] Phân tích kịch bản tùy biến PX4 Low-Level Position Controller | Nghiên cứu phương án chỉnh sửa tham số PID hoặc can thiệp code mc_pos_control nếu landing offboard bị lệch. | Việt Anh | Tuân | 🟡 High | GĐ1-T05 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 16 | 12 | Tài liệu hướng dẫn override PX4 controller | Nắm rõ phương pháp sửa code mc_pos_control nếu land lệch
15 | GĐ2-T05 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M2/M3 | Bench-test Vision + Depth Masking + IBVS + EKF trên Pi 5 | Chạy toàn bộ Vision pipeline thực tế trên Pi 5 + D435i. Đo FPS, latency và độ chính xác depth mask. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T07, GĐ1-T08, GĐ1-T10 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 16 | 14 | Bench-test report | Vision pipeline đạt ≥ 30 FPS, latency < 100 ms trên Pi 5
16 | GĐ2-T06 | GĐ2: SITL & Bench | W4 | M1-M10 | ★ MILESTONE 1: Full Gazebo SITL Demo (SEARCH->FOLLOW->LAND) | Chạy mô phỏng khép kín full pipeline trên Gazebo SITL. Quay video demo kết quả. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ2-T02, GĐ2-T03 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 19 | 12 | SITL Demo Video + Report | Target follow ≥ 60s, né ≥ 3 vật cản, land error < 0.3m
17 | GĐ2-T07 | GĐ2: SITL & Bench | W4 | M1 | [Hardware Arrived] Lắp ráp cơ khí S500 V2 + Wiring UBEC Dual Power | Cả nhóm cùng lắp ráp frame S500 V2, mount Pixhawk 6C, Pi 5, Camera D435i, Gimbal, đi nguồn UBEC kép. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | — | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 21 | 16 | Drone hardware completed | Cân bằng trọng tâm, 2 nguồn 5.2V FC & 5V/5A Pi 5 riêng biệt
18 | GĐ2-T08 | GĐ2: SITL & Bench | W4 | M9 | Calibrate Pixhawk 6C + Bench-test UART micro-XRCE-DDS | Calibrate IMU, Mag, Baro, ESC. Kết nối UART micro-XRCE-DDS Pi 5 <-> Pixhawk 6C baud 921600. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | GĐ2-T07 | 2026-09-17 | 2026-09-20 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 23 | 14 | Calibration & Telemetry log | Sensor calib 100% OK, telemetry đệm micro-XRCE-DDS ≥ 30 min
19 | GĐ3-T01 | GĐ3: Integration & Flight | W5 | M1-M10 | Đóng gói ROS 2 Package & Bench Test Dry Run (No Props) | Test chạy khô không gắn cánh quạt: kiểm tra phản ứng motor khi H-Pad di chuyển, test RC Kill Switch. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ2-T08 | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 27 | 14 | Dry run video + motor log | Motor phản ứng đúng hướng 100%, Kill switch ngắt < 50 ms
20 | GĐ3-T02 | GĐ3: Integration & Flight | W5 | M1-M10 | Test Plan Verification cho từng Module trước khi bay | Nghiệm thu toàn bộ 5 bài Test Plan module an toàn trước khi thực hiện outdoor flight test. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ3-T01 | 2026-09-24 | 2026-09-27 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 30 | 12 | Module Test Plan Checklist | Tất cả 5 module vượt qua bài kiểm tra an toàn
21 | GĐ3-T03 | GĐ3: Integration & Flight | W6 | M9 | Flight Test #1-2: Pha SEARCH & FOLLOW bãi trống | Bay thử ngoài trời bãi trống. Quadrotor cất cánh, quay tìm ArUco và duy trì FOLLOW ở d_follow = 2-3m. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ3-T02 | 2026-09-28 | 2026-10-01 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 34 | 12 | Flight #1-2 log + Video | ★ MS2: Bám mục tiêu ≥ 30s, tracking error < 1.0m RMSE
22 | GĐ3-T04 | GĐ3: Integration & Flight | W6 | M9 | Fine-tune tham số PX4 Position Controller (MPC_*) nếu cần | Điều chỉnh MPC_XY_P, MPC_Z_P trên Pixhawk 6C nếu đáp ứng bám vị trí thực tế chưa mượt. | Việt Anh | Tuân | 🟡 High | GĐ3-T03 | 2026-10-01 | 2026-10-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 37 | 10 | Updated PX4 param config | Đáp ứng phản hồi vị trí mượt, không bị dội / dao động
23 | GĐ4-T01 | GĐ4: Landing & Report | W7 | M8/M9 | Flight Test #3-5: Pha FOLLOW + Né vật cản (APF/VO-APF) | Bố trí vật cản mềm trên đường bay. Đánh giá khả năng né vật cản thực tế của VO-APF. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ3-T03 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 41 | 14 | Flight #3-5 log + Video | ★ MS3: Né vật cản thành công, min clearance > 0.8m
24 | GĐ4-T02 | GĐ4: Landing & Report | W7 | M10 | Test pha APPROACH & Gimbal multi-phase tilt angle | Test pha tiếp cận H-Pad, kiểm tra Gimbal tilt mượt xuống -60° và bám tâm marker. | Việt Anh | Tuân | 🟡 High | GĐ4-T01 | 2026-10-08 | 2026-10-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 44 | 10 | Flight APPROACH video | Gimbal tilt mượt xuống -60° khi tiếp cận H-Pad
25 | GĐ4-T03 | GĐ4: Landing & Report | W8 | M1-M10 | Flight Test #6-10: Full Pipeline & Precision LAND trên Target Động | Thực hiện trọn vẹn 4 pha SEARCH -> FOLLOW -> APPROACH -> LAND lên H-Pad di chuyển (≤ 5.0 m/s). | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ4-T01, GĐ4-T02 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 48 | 16 | Flight #6-10 log + Video | ★ MS4: Land accuracy < 30cm từ tâm ArUco marker
26 | GĐ4-T04 | GĐ4: Landing & Report | W8 | — | Trích xuất PX4 ulog + ROS 2 bag & Vẽ đồ thị KPI | Phân tích ulog và bag file. Vẽ đồ thị tracking error, obstacle clearance, latency. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | GĐ4-T03 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 50 | 12 | Đồ thị KPI (.png/.pdf) | Đo đủ 7 chỉ số KPI theo yêu cầu đề tài
27 | GĐ4-T05 | GĐ4: Landing & Report | W8 | — | Đóng gói mã nguồn GitHub + Viết tài liệu vận hành | Clean mã nguồn ROS 2, tạo README chi tiết hướng dẫn build, config và deploy. | Việt Anh | Duy | 🟡 High | GĐ4-T03 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 50 | 10 | Source code & Manual | Code clean, README chi tiết hướng dẫn deploy
28 | GĐ4-T06 | GĐ4: Landing & Report | W9 | — | Hoàn thiện Báo cáo Nghiệm thu + Video Demo chính thức | Viết báo cáo tổng kết đồ án, chỉnh sửa Video Demo 3 phút hoàn chỉnh nghiệm thu. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ4-T04, GĐ4-T05 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 56 | 18 | Final Report docx + Video | Báo cáo hoàn chỉnh, Video demo chuyên nghiệp ≥ 3 min
29 | GĐ4-T07 | GĐ4: Landing & Report | W9 | — | Buffer: Bay bổ sung / Dự phòng sự cố | Thời gian dự phòng phát sinh cho các tình huống hư hỏng/cần bay bổ sung data. | Cả nhóm | — | 🟢 Normal | — | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 58 | 12 | Updated results nếu có | —
30 | GĐ1-T11 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M1 | Dựng Gazebo world mô phỏng H-Pad, drone, platform và vật cản | Tạo world có quadrotor PX4, H-Pad gắn ArUco trên platform chuyển động, 3–5 vật cản có khoảng cách ≥ 1,5 m và ground plane. Khai báo model/plugin pose để có ground truth và kịch bản platform chạy ≤ 1 m/s. | Tuân | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T04 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 16 | Gazebo world + model files + scenario YAML | World khởi động lặp lại được; drone, H-Pad, vật cản và platform xuất hiện đúng frame; ground truth pose ghi được. | Simulation: Gazebo
31 | GĐ1-T12 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M1 | Kết nối PX4 SITL–Gazebo–ROS 2 và kiểm tra luồng telemetry | Khởi chạy PX4 SITL cùng Gazebo, micro-XRCE-DDS/px4_ros_com và ROS 2 bridge. Kiểm tra /fmu/out/vehicle_odometry, vehicle_status, command/offboard và đồng bộ timestamp. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T04, GĐ1-T11 | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 14 | Launch files + topic/TF connection checklist | PX4 arm/takeoff/land được trong SITL; ROS 2 nhận odometry ổn định ≥ 30 s; không có topic mất kết nối. | Simulation: PX4 SITL + ROS 2
32 | GĐ1-T13 | GĐ1: Setup & Sim | W1 | M1 | Thiết lập RViz2 để quan sát TF, odometry, H-Pad, depth và setpoint | Tạo RViz2 config hiển thị map/odom/base_link/camera_link, marker H-Pad, pose EKF, quỹ đạo drone, obstacle point/depth và velocity/position setpoint. Kiểm tra hướng trục ENU/NED và timestamp. | Duy | Tuân | 🟡 High | GĐ1-T12 | 2026-08-27 | 2026-08-30 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 12 | rviz2_config + ảnh/screencast topic visualization | TF không nhảy/đứt; pose H-Pad khớp ground truth; phân biệt rõ mục tiêu, vật cản và setpoint trên RViz2. | Simulation: RViz2
33 | GĐ1-T14 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M1 | Mô phỏng RGB-D camera, ArUco và ground truth cho pipeline vision | Cấu hình camera RGB-D/plugin hoặc ros_gz_bridge; tạo RGB, depth, camera_info và ArUco H-Pad. Đối chiếu pose PnP với ground truth ở nhiều khoảng cách/góc; kiểm tra depth masking BBox dilate 15%. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T03, GĐ1-T11, GĐ1-T12 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 16 | Camera/ArUco simulation launch + calibration/test dataset | Topic RGB+Depth+CameraInfo chạy liên tục; marker detect ≥ 90% frame trong vùng nhìn; sai số pose 3D < 0,5 m; vùng H-Pad được mask đúng. | Simulation: RGB-D + ArUco
34 | GĐ1-T15 | GĐ1: Setup & Sim | W2 | M1 | Thiết lập QGroundControl cho PX4 SITL và kiểm thử thao tác operator | Kết nối QGroundControl qua UDP; kiểm tra heartbeat, vehicle status, map/telemetry, arm/disarm, takeoff, land, mode Offboard và gán RC switch LAND/CANCEL/Kill theo kịch bản Human-in-the-Loop. | Việt Anh | Cả nhóm | 🔴 Critical | GĐ1-T12 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 12 | QGC parameter/joystick setup + operator checklist | QGC hiển thị telemetry ổn định ≥ 10 phút; operator chuyển được các mode; LAND NOW và CANCEL tạo đúng sự kiện FSM; kill/land luôn có đường thoát an toàn. | Simulation: QGroundControl
35 | GĐ2-T07 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M1 | Kiểm thử FSM SEARCH→FOLLOW→APPROACH→LAND trên Gazebo + RViz2 + QGC | Chạy từng transition với điều kiện kiểm soát: marker mất/hiện, đủ 10 frame, LAND NOW, marker mất > 3 s, alignment < 0,3 m và altitude < 0,5 m. Dùng QGC phát lệnh operator, RViz2 quan sát state/pose/gimbal. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T13, GĐ1-T15, GĐ2-T03 | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 16 | FSM test matrix + rosbag + QGC/RViz2 evidence | 100% transition hợp lệ; marker mất trả về đúng state; không phát setpoint nguy hiểm khi mất dữ liệu; log có timestamp vào/ra từng state. | Simulation: state-machine SIL
36 | GĐ2-T08 | GĐ2: SITL & Bench | W3 | M8/M9 | Kiểm thử tích hợp FOLLOW mục tiêu động và VO-APF tránh vật cản | Chạy platform theo ít nhất 3 quỹ đạo/tốc độ, bố trí 3–5 vật cản; kiểm tra depth masking không biến H-Pad thành obstacle, lực hút/đẩy, velocity setpoint, giới hạn tốc độ và recovery khi marker bị che ngắn hạn. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T11, GĐ1-T14, GĐ2-T02 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 20 | SITL rosbag + video Gazebo/RViz2/QGC + scenario report | FOLLOW liên tục ≥ 60 s; né ≥ 3 vật cản; clearance mô phỏng > 0,8 m; APF < 20 ms/cycle; tracking RMSE < 1,0 m. | Simulation: integrated follow/avoid
37 | GĐ2-T09 | GĐ2: SITL & Bench | W4 | M1-M10 | Regression test mô phỏng và đo đủ KPI trước khi chuyển sang hardware | Tự động hóa tối thiểu 5 lần chạy cùng scenario; lưu PX4 ulog/ROS 2 bag, ảnh RViz2, video Gazebo và QGC. Tính tracking error, landing error, clearance, latency, FPS và tỷ lệ thành công; ghi rõ seed/cấu hình. | Cả nhóm | Duy | 🔴 Critical | GĐ2-T07, GĐ2-T08 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 0 | 18 | Simulation regression report + KPI CSV/plots + replay command | ≥ 5 run tái lập được; full pipeline SEARCH→FOLLOW→APPROACH→LAND đạt ≥ 70%; sensor→command latency < 500 ms; có lệnh replay để debug. | Gate: pass simulation before flight
Formulas:
Countdown (days) = IF([Status]="✅ Done","—",MAX(0,[Planned End]-TODAY()))

## GANTT_VIEW
📅 GANTT CHART — 9-Week Timeline
No. | Task ID | Task Name | Owner | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | GĐ1-T01 | Xây dựng mô hình động học 6DOF UAV trên Simulink | Tuân | bar: W1 24 to W1 27
2 | GĐ1-T02 | Lập trình thuật toán Standard APF baseline | Tuân | bar: W1 26 to W1 30
3 | GĐ1-T03 | Lập trình ArUco Detection & PnP Pose Estimation (Python) | Duy | bar: W1 24 to W1 28
4 | GĐ1-T04 | Setup Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + PX4 SITL + Gazebo + RViz | Duy | bar: W1 24 to W1 27
5 | GĐ1-T05 | [Việt Anh] Đọc & nghiên cứu cấu trúc PX4 Firmware Low-Level Controller | Việt Anh | bar: W1 25 to W1 29
6 | GĐ1-T06 | Quét tham số Standard APF & Nâng cấp VO-APF (Simulink) | Tuân | bar: W2 31 to W2 3
7 | GĐ1-T07 | Lập trình thuật toán H-Pad Depth Masking (Python/OpenCV) | Duy | bar: W2 31 to W2 4
8 | GĐ1-T08 | [Hardware Arrived] Bench-test RealSense D435i + Pi 5 OS | Việt Anh | bar: W2 31 to W2 4
9 | GĐ1-T09 | [Việt Anh] Lập trình ROS 2 Servo Gimbal Control (GPIO PWM) | Việt Anh | bar: W2 2 to W2 5
10 | GĐ1-T10 | [Duy] Thiết kế & Mô phỏng IBVS Landing Controller (Vision Side) | Duy | bar: W2 2 to W2 6
11 | GĐ2-T01 | Thiết kế & Lập trình EKF 6-state ước lượng H-Pad State | Duy | bar: W3 7 to W3 11
12 | GĐ2-T02 | Port VO-APF Planner & IBVS Landing Controller sang ROS 2 | Tuân | bar: W3 7 to W3 12
13 | GĐ2-T03 | Xây dựng ROS 2 Finite State Machine (FSM 4 States) | Việt Anh | bar: W3 7 to W3 11
14 | GĐ2-T04 | [Việt Anh] Phân tích kịch bản tùy biến PX4 Low-Level Position Controller | Việt Anh | bar: W3 9 to W3 13
15 | GĐ2-T05 | Bench-test Vision + Depth Masking + IBVS + EKF trên Pi 5 | Duy | bar: W3 9 to W3 13
16 | GĐ2-T06 | ★ MILESTONE 1: Full Gazebo SITL Demo (SEARCH->FOLLOW->LAND) | Cả nhóm | bar: W4 14 to W4 16
17 | GĐ2-T07 | [Hardware Arrived] Lắp ráp cơ khí S500 V2 + Wiring UBEC Dual Power | Cả nhóm | bar: W4 14 to W4 18
18 | GĐ2-T08 | Calibrate Pixhawk 6C + Bench-test UART micro-XRCE-DDS | Việt Anh | bar: W4 17 to W4 20
19 | GĐ3-T01 | Đóng gói ROS 2 Package & Bench Test Dry Run (No Props) | Cả nhóm | bar: W5 21 to W5 24
20 | GĐ3-T02 | Test Plan Verification cho từng Module trước khi bay | Cả nhóm | bar: W5 24 to W5 27
21 | GĐ3-T03 | Flight Test #1-2: Pha SEARCH & FOLLOW bãi trống | Cả nhóm | bar: W6 28 to W6 1
22 | GĐ3-T04 | Fine-tune tham số PX4 Position Controller (MPC_*) nếu cần | Việt Anh | bar: W6 1 to W6 4
23 | GĐ4-T01 | Flight Test #3-5: Pha FOLLOW + Né vật cản (APF/VO-APF) | Cả nhóm | bar: W7 5 to W7 8
24 | GĐ4-T02 | Test pha APPROACH & Gimbal multi-phase tilt angle | Việt Anh | bar: W7 8 to W7 11
25 | GĐ4-T03 | Flight Test #6-10: Full Pipeline & Precision LAND trên Target Động | Cả nhóm | bar: W8 12 to W8 15
26 | GĐ4-T04 | Trích xuất PX4 ulog + ROS 2 bag & Vẽ đồ thị KPI | Duy | bar: W8 14 to W8 17
27 | GĐ4-T05 | Đóng gói mã nguồn GitHub + Viết tài liệu vận hành | Việt Anh | bar: W8 14 to W8 17
28 | GĐ4-T06 | Hoàn thiện Báo cáo Nghiệm thu + Video Demo chính thức | Cả nhóm | bar: W9 19 to W9 23
29 | GĐ4-T07 | Buffer: Bay bổ sung / Dự phòng sự cố | Cả nhóm | bar: W9 19 to W9 25
Legend:
| ██ | GĐ1: Simulation & APF
| ██ | GĐ2: Tracking & Follow
| ██ | GĐ3: Hardware & Bench
| ██ | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo
| ██ | ◆ = Milestone

## RISK_LOG
⚠️ RISK REGISTER — Quadrotor Project
Proactive risk management — Required for hardware flight testing
Risk ID | Mô tả rủi ro | Probability | Impact | Risk Score | Mitigation Plan | Contingency Plan | Owner | Status | Related Tasks | Last Updated
R01 | Camera depth không chính xác ngoài trời do ánh sáng mạnh/IR interference | High | High | 🔴 9 (Extreme) | Mitigation: Sử dụng stereo matching thay vì structured light depth. Test outdoor trước W5. | Fallback: GPS-only relative positioning | Duy | Open | GĐ1-T06, GĐ3-T05
R02 | TensorRT conversion fail hoặc FPS quá thấp trên máy tính nhúng | Medium | High | 🟡 6 (High) | Mitigation: Chuẩn bị model nhẹ hơn (YOLOv8n). Test conversion sớm từ W3. | Fallback: Chạy ONNX Runtime thay TensorRT | Duy | Open | GĐ3-T03
R03 | Giao tiếp UART/USB giữa companion computer và PX4 không ổn định | Medium | Critical | 🟡 8 (High) | Mitigation: Test kỹ baudrate, cable quality. Có backup cable. | Fallback: Sử dụng Ethernet/WiFi bridge | Việt Anh | Open | GĐ3-T02
R04 | GPS drift gây sai lệch vị trí khi bay outdoor | High | Medium | 🟡 6 (High) | Mitigation: Sử dụng relative position (camera-based) thay vì absolute GPS. | Fallback: Bay trong khu vực có RTK GPS | Duy | Open | GĐ3-T08
R05 | Wind disturbance gây mất ổn định khi bay thực | Medium | High | 🟡 6 (High) | Mitigation: Chọn ngày gió nhẹ < 3 m/s. Tune PID cho wind rejection. | Fallback: Bay indoor trong nhà kho/gym lớn | Tuân | Open | GĐ3-T08, GĐ4-T02
R06 | Local Minima trong APF - UAV bị kẹt giữa các vật cản | Medium | Medium | 🟠 4 (Medium) | Mitigation: Modified APF với lực xoay + random perturbation. | Fallback: Switch sang simple waypoint bypass | Tuân | Open | GĐ2-T06
R07 | Thời gian 9 tuần không đủ để hoàn thành toàn bộ scope | High | High | 🔴 9 (Extreme) | Mitigation: Prioritize MVP (follow without NN prediction). Weekly review cắt scope sớm. | Fallback: Demo SITL nếu không kịp bay thật | Cả nhóm | Open | GĐ4-T07
R08 | Phần cứng hư hỏng khi bay test (crash, ESC cháy...) | Medium | Critical | 🟡 8 (High) | Mitigation: Dry run kỹ. Bay thấp (< 3m) ban đầu. Kill switch luôn sẵn sàng. | Fallback: Có spare parts (ESC, propeller). Budget repair time vào W9. | Việt Anh | Open | GĐ3-T06, GĐ4-T02
📊 Risk Matrix Reference
| Low Impact (1) | Medium (2) | High (3) | Critical (4)
High (3) | 3 | 6 | 9 | 12
Medium (2) | 2 | 4 | 6 | 8
Low (1) | 1 | 2 | 3 | 4

## WEEKLY_REPORT
📝 WEEKLY REPORT TEMPLATE
Fill in before each Friday review meeting
📅 WEEK 1 (24/08 — 30/08/2026)
| Review Date: | 2026-08-28 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 2 (31/08 — 06/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-04 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 3 (07/09 — 13/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-11 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 4 (14/09 — 20/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-18 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 5 (21/09 — 27/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-25 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 6 (28/09 — 04/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-02 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 7 (05/10 — 11/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-09 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 8 (12/10 — 18/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-16 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 9 (19/10 — 25/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-23 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.

## List đồ cần mua
STT | Thiết bị | Số tiền | Link sản phẩm | Chú thích
1 | S500 V2 Development Kit | 12000000 | https://electroverseshop.com/vi/products/s500-v2-development-kit | Chưa bao gồm phí vận chuyển, shop đang chờ bên hãng phản hồi thời gian cung cấp hàng sớm nhất được
2 | Pin Ovonic 4S - 6200mah | 1300000 | https://quanphongrc.vn/ct/may-bay-dieu-khien/5939/ovonic-6200mah-4s-90c-14-8v-lipo-battery-xt60-plug.html https://www.ovonicshop.com/collections/lipo-battery-packs/4s-14-8v-lipo+5200mah-6500mah
3 | Sạc iMax B6 mini | 1100000 | Sạc iMax B6 mini SkyRC, đo nội trở và dung lượng pin, bình ắc quy, sạc cân bằng cell pin ¦ Shopee Việt Nam https://banlinhkien.com/sac-pin-lipo-imax-b6ac-p6648980.html
| máy tính nhúng Raspberry 5 8GB + thẻ nhớ 16GB | 4600000 | https://raspberrypi.vn/san-pham/mach-may-tinh-raspberry-pi-5 | Mua pass giá 3tr, đã liên hệ và còn hàng
5 | RGB-Depth camera Realsense Intel D435 | 2000000 | Camera Intel RealSense Depth D435 – Depth 3D 1280x720, RGB 2MP, USB-C chính hãng tại HACOM ¦ Giá rẻ, trả góp 0% | Mua pass giá 2tr, hẹn trước 10 ngày để chuẩn bị hàng
6 | MG90s servor | 80000 | https://hshop.vn/dong-co-rc-servo-mg90s
7 | mạch hạ áp 5V 5A | 115000
8 | Chi phí vận chuyển | 1000000
Tổng |  | 22195000 |  | Có mua pass