## DASHBOARD
🚁 QUADROTOR PROJECT — BÁM MỤC TIÊU & TRÁNH VẬT CẢN
Automatic Target Following & Obstacle Avoidance in Real-Time
Project Start | Project End | Duration | Today | Days Remaining | Weeks Remaining
24/08/2026 | 25/10/2026 | 9 tuần | 2026-08-23 | 63
👥 TEAM MEMBERS
Member | Role | Tasks Assigned | Tasks Completed | Completion %
Duy | Xử lý tín hiệu & Định vị | 18 | 1 | 5.556%
Tuân | Điều khiển & Dẫn đường | 14 | 0 | 0%
Việt Anh | Lập trình nhúng & Triển khai | 14 | 0 | 0%
🎯 MILESTONE COUNTDOWN
Milestone | Target Date | Days Left | KPI | Status
MS1: Simulink APF hoàn chỉnh | 2026-08-30 | 7 | Tracking error < 0.3m (sim) | ⬜ Pending
MS2: Vision Pipeline 30 FPS | 2026-09-06 | 14 | mAP > 0.8, 3D error < 0.5m | ⬜ Pending
MS3: SITL Follow-Me + Obstacle | 2026-09-20 | 28 | Bám ≥ 60s, né ≥ 3 vật cản | ⬜ Pending
MS4: Hardware Ready | 2026-09-27 | 35 | Telemetry ổn định ≥ 30 phút | ⬜ Pending
MS5: Real Flight Follow | 2026-10-04 | 42 | Bám ≥ 30s, error < 1.5m | ⬜ Pending
MS6: Full System (Obstacle) | 2026-10-11 | 49 | Min clearance > 0.8m | ⬜ Pending
MS7: Final Report | 2026-10-25 | 63 | Báo cáo + video hoàn chỉnh | ⬜ Pending
📊 OVERALL PROGRESS
Total Tasks | Completed | In Progress | Blocked | Overall %
32 | 1 | 0 | 0 | 3.125%
📈 PHASE PROGRESS
Phase | Total Tasks | Done | Progress % | Weeks
GĐ1: Simulation & APF | 8 | 1 | 12.5% | W1-W2
GĐ2: Tracking & Follow | 8 | 0 | 0% | W3-W4
GĐ3: Hardware & Bench Test | 8 | 0 | 0% | W5-W6
GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | 8 | 0 | 0% | W7-W9
⚠️ ALERTS & NOTES
⏰ Overdue tasks:
🔴 Blocked tasks:
0 task(s) blocked
📋 Notes: Weekly review mỗi thứ 6. Update status trước khi họp.
Formulas:
Duration = MAX(0, [Project End]-TODAY())

## TASK_TRACKER
📋 TASK TRACKER — Quadrotor Follow-Me & Obstacle Avoidance Project
Start: 24/08/2026 ¦ End: 25/10/2026 ¦ Team: Duy · Tuân · Việt Anh
No. | Task ID | Giai đoạn | Week | Module | Tên nhiệm vụ | Mô tả chi tiết | Owner | Reviewer | Priority | Predecessor | Planned Start | Planned End | Actual Start | Actual End | Status | % Complete | Countdown (days) | Effort (hours) | Deliverable | Acceptance Criteria | Notes / Blockers
1 | GĐ1-T01 | GĐ1: Simulation & APF | W1 | M1 | Xây dựng mô hình động học 6DOF UAV trên Simulink | Mô hình input: lực/moment, output: pose (x,y,z,φ,θ,ψ). Bao gồm mô hình cánh quạt, trọng lực, khí động. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | — | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 4 | 16 | File .slx mô hình UAV | Mô hình chạy ổn định, output đúng physical unit
2 | GĐ1-T02 | GĐ1: Simulation & APF | W1 | M8 | Lập trình hàm APF: lực hút, lực đẩy, Modified APF | Triển khai Attractive Potential, Repulsive Potential, xử lý GNRON (Goal Non-Reachable with Obstacles Nearby), lực xoay chống Local Minima. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T01 | 2026-08-26 | 2026-08-30 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 7 | 20 | Module APF (.m/.slx) | APF hội tụ với ≥ 5 cấu hình vật cản khác nhau
3 | GĐ1-T03 | GĐ1: Simulation & APF | W1 | M2 | Nghiên cứu & chuẩn bị pipeline YOLO detection | Survey YOLO versions (v8/v11), chọn model phù hợp cho embedded. Chuẩn bị dataset, test trên PC. | Duy | Tuân | 🟡 High | — | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 5 | 12 | Report chọn model + benchmark | Model chạy được trên PC, mAP > 0.7 trên test set
4 | GĐ1-T04 | GĐ1: Simulation & APF | W1 | M1 | Cài đặt Ubuntu + ROS 2 Humble + PX4-Autopilot | Setup dual-boot/VM, cài ROS 2 Humble, PX4 SITL, Gazebo Garden. Đảm bảo build thành công. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | — | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  |  | ✅ Done | 0% | — | 10 | Screenshot build thành công | PX4 SITL + Gazebo chạy được, ROS 2 topic nhận được
5 | GĐ1-T05 | GĐ1: Simulation & APF | W2 | M8 | Quét bộ thông số APF (k_att, k_rep, d0) trên Simulink | Chạy Monte Carlo/grid search trên các bộ thông số. Tìm bộ tối ưu cho nhiều kịch bản vật cản. | Tuân | Duy | 🟡 High | GĐ1-T02 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 11 | 14 | Bảng thông số tối ưu + đồ thị quỹ đạo | Tracking error < 0.3m trên simulation, quỹ đạo mượt
6 | GĐ1-T06 | GĐ1: Simulation & APF | W2 | M2/M3 | Tích hợp YOLO + ByteTrack, tính toạ độ 3D từ depth | Kết hợp YOLO detection với ByteTrack tracker. Sử dụng depth camera để tính toạ độ 3D trong Local Frame. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T03 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 13 | 18 | Python module Vision pipeline | Tracking liên tục ≥ 30 FPS, 3D error < 0.5m trong phòng
7 | GĐ1-T07 | GĐ1: Simulation & APF | W1 | M1/M9 | Thiết lập Offboard control: takeoff, land, waypoint | Xây dựng ROS 2 node giao tiếp PX4 qua uXRCE-DDS. Thực hiện takeoff, land, waypoint tracking trong Gazebo. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T04 | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 13 | 16 | ROS 2 package offboard_control | UAV takeoff → waypoint → land thành công 100% trong SITL
8 | GĐ1-T08 | GĐ1: Simulation & APF | W2 | M1 | Xác định hệ quy chiếu & interface giữa các module | Thống nhất frame conventions (NED/ENU), message types, topic names giữa Vision → Control → PX4. | Cả nhóm | — | 🟡 High | GĐ1-T04 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 11 | 6 | Document interface specification | Tài liệu rõ ràng, cả nhóm thống nhất
9 | GĐ2-T01 | GĐ2: Tracking & Follow | W3 | M4/M5 | Thiết kế EKF ước lượng vận tốc mục tiêu | Extended Kalman Filter: state = [x, y, z, vx, vy, vz], measurement từ Vision pipeline. Tune Q, R matrices. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | GĐ1-T06 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 19 | 18 | EKF module (Python/C++) | Velocity estimate error < 0.3 m/s trên dữ liệu mô phỏng
10 | GĐ2-T02 | GĐ2: Tracking & Follow | W3 | M5 | Lập trình Dead Reckoning khi mất dấu mục tiêu | Khi camera mất dấu (1-2s), sử dụng EKF prediction để duy trì ước lượng vị trí mục tiêu. | Duy | Tuân | 🟡 High | GĐ2-T01 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 21 | 10 | Dead Reckoning module | Dự đoán đúng hướng đi khi ngắt frame 1-2s
11 | GĐ2-T03 | GĐ2: Tracking & Follow | W3 | M6 | Xây dựng quy luật bám mục tiêu ảo | Thiết kế guidance law: UAV giữ khoảng cách d_follow phía sau mục tiêu, tự điều chỉnh heading. | Tuân | Duy | 🔴 Critical | GĐ1-T05 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 20 | 16 | Follow guidance module | UAV giữ khoảng cách ổn định ±2m trong SITL
12 | GĐ2-T04 | GĐ2: Tracking & Follow | W3 | M1 | Tích hợp Vision node vào ROS 2, publish topic | Đóng gói Vision pipeline thành ROS 2 node, publish TargetState message lên topic. | Việt Anh | Duy | 🟡 High | GĐ1-T06, GĐ1-T07 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 19 | 12 | ROS 2 vision node package | Topic publish ổn định ≥ 30 Hz
13 | GĐ2-T05 | GĐ2: Tracking & Follow | W4 | M4 | Calibration camera, test depth accuracy | Calibrate intrinsic/extrinsic parameters. Đánh giá độ chính xác depth tại các khoảng cách 1-10m. | Duy | Việt Anh | 🟡 High | GĐ1-T06 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 25 | 10 | Calibration report + parameters file | Depth error < 5% tại khoảng cách 1-5m
14 | GĐ2-T06 | GĐ2: Tracking & Follow | W4 | M8/M9 | Port APF từ Simulink sang C++/Python ROS 2 node | Chuyển đổi thuật toán Modified APF sang ROS 2. Kết nối với obstacle data (depth/pointcloud). | Tuân | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ1-T05, GĐ2-T03 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 27 | 20 | ROS 2 APF planner node | APF hoạt động đúng trong SITL, kết quả tương đương Simulink
15 | GĐ2-T07 | GĐ2: Tracking & Follow | W4 | M10 | Xây dựng State Machine (SEARCH/FOLLOW/AVOID/HOLD) | Xác định State Machine quản lý chế độ bay. Transition logic rõ ràng, có timeout và fallback. | Việt Anh | Tuân | 🔴 Critical | GĐ2-T04, GĐ2-T06 | 2026-09-16 | 2026-09-20 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 28 | 14 | State Machine node + diagram | Chuyển trạng thái đúng 100% trong SITL test cases
16 | GĐ2-T08 | GĐ2: Tracking & Follow | W4 | M1-M10 | ★ MILESTONE 1: Test tích hợp toàn hệ thống trên SITL | Chạy full pipeline: Vision → EKF → Follow → APF → State Machine → PX4 trên Gazebo. Quay video demo. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ2-T06, GĐ2-T07 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 28 | 8 | Video demo SITL + test report | UAV bám mục tiêu ≥ 60s, né ≥ 3 vật cản, tracking error < 1.0m
17 | GĐ3-T01 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W5 | M1 | Lắp ráp Companion Computer + Camera lên kit X500 | Mount máy tính nhúng, camera, module nguồn BEC. Đảm bảo cân bằng trọng tâm. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | — | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 32 | 12 | Ảnh lắp ráp + checklist phần cứng | Tất cả module lắp chắc chắn, trọng tâm OK
18 | GĐ3-T02 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W5 | M9/M10 | Thiết lập UART/USB giữa máy tính nhúng và PX4 | Cấu hình serial baudrate 921600, test MAVLink/uXRCE-DDS. Setup Offboard switch qua RC + Kill switch. | Việt Anh | Duy | 🔴 Critical | GĐ3-T01 | 2026-09-23 | 2026-09-26 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 34 | 14 | Communication test log | Telemetry ổn định ≥ 30 phút, Offboard switch 100%
19 | GĐ3-T03 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W5 | M2 | Tối ưu YOLO → TensorRT/ONNX cho máy tính nhúng | Convert model sang TensorRT FP16. Benchmark FPS trên hardware thực. | Duy | Việt Anh | 🟡 High | GĐ1-T06 | 2026-09-21 | 2026-09-26 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 34 | 16 | Optimized model + benchmark report | FPS ≥ 15 trên máy tính nhúng (target ≥ 25)
20 | GĐ3-T04 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W5 | M8 | Fine-tune APF + EKF parameters trên SITL | Chạy thêm nhiều kịch bản SITL để tinh chỉnh tham số trước khi sang phần cứng. | Tuân | Duy | 🟢 Normal | GĐ2-T08 | 2026-09-21 | 2026-09-26 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 34 | 12 | Updated parameter set + test results | Cải thiện tracking error ≥ 10% so với tuần 4
21 | GĐ3-T05 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W6 | M2/M4 | Test camera + Vision pipeline trên phần cứng | Chạy full Vision pipeline (YOLO + ByteTrack + depth) trên máy tính nhúng. Benchmark end-to-end latency. | Duy | Việt Anh | 🔴 Critical | GĐ3-T03 | 2026-09-28 | 2026-10-01 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 39 | 12 | Hardware Vision benchmark | End-to-end latency < 100ms, FPS ≥ 15
22 | GĐ3-T06 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W6 | M9 | Dry Run: test motor response (không cánh quạt) | Chạy toàn bộ hệ thống, kiểm tra motor phản ứng đúng khi mục tiêu di chuyển. Không gắn propeller. | Việt Anh | Tuân | 🔴 Critical | GĐ3-T02, GĐ3-T05 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 40 | 8 | Dry run video + motor log | Motor response đúng hướng 100%, latency < 200ms
23 | GĐ3-T07 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W6 | M8/M9 | Calibrate thuật toán APF/EKF trên phần cứng thực | Tune lại tham số cho điều kiện thực tế (noise, latency khác simulation). | Tuân | Duy | 🟡 High | GĐ3-T06 | 2026-10-01 | 2026-10-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 42 | 12 | Updated real-world parameter set | Parameters converge, ready for flight test
24 | GĐ3-T08 | GĐ3: Hardware & Bench Test | W6 | M9 | Bay bãi trống: bám mục tiêu động (chưa có vật cản) | Bay thực tế trong bãi trống. Mục tiêu đi bộ, UAV tự bám theo. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ3-T06, GĐ3-T07 | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 42 | 6 | Flight video + PX4 ulog | ★ MS2: Bám mục tiêu ≥ 30s, tracking error < 1.5m, Yaw auto-align
25 | GĐ4-T01 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W7 | M7/M8 | Setup bãi thử nghiệm có vật cản mềm/an toàn | Đặt cọc tiêu, thùng xốp làm vật cản. Đo vị trí ground truth. | Việt Anh | Tuân | 🟡 High | — | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 44 | 6 | Sơ đồ bãi thử + ảnh setup | Ít nhất 3 vật cản, khoảng cách rõ ràng
26 | GĐ4-T02 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W7 | M1-M10 | Bay thực với vật cản: APF + EKF full system | Kích hoạt toàn bộ hệ thống ngoài thực tế. Nhiều kịch bản: thẳng, zigzag, khuất sau vật cản. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ3-T08, GĐ4-T01 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 48 | 12 | Flight videos + ulogs các kịch bản | ★ MS3: Né vật cản thành công, min clearance > 0.8m
27 | GĐ4-T03 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W7 | M5 | Test kịch bản target lost & re-acquisition | Mục tiêu đi khuất sau vật cản, đánh giá khả năng dự đoán và bắt lại dấu. | Duy | Tuân | 🟡 High | GĐ4-T02 | 2026-10-09 | 2026-10-11 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 49 | 8 | Test report + video | Target re-acquisition < 3s sau khi mất dấu
28 | GĐ4-T04 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W8 | — | Trích xuất & phân tích log (PX4 ulog + ROS 2 bag) | Trích xuất dữ liệu từ log, tính tracking error, min obstacle clearance, system latency. | Duy | Tuân | 🔴 Critical | GĐ4-T02, GĐ4-T03 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 53 | 14 | Processed data files (.csv/.mat) | Data đầy đủ cho tất cả kịch bản test
29 | GĐ4-T05 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W8 | — | Vẽ đồ thị định lượng: tracking error, clearance, latency | Biểu đồ so sánh simulation vs thực tế. Bảng tổng hợp KPI. | Duy | Tuân | 🟡 High | GĐ4-T04 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 55 | 12 | Đồ thị + bảng KPI (.png/.pdf) | Đồ thị rõ ràng, có legend, axis labels
30 | GĐ4-T06 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W8 | — | Đóng gói mã nguồn + viết tài liệu vận hành | Clean code, README, hướng dẫn build/deploy, launch files. | Việt Anh | Duy | 🟡 High | GĐ2-T08 | 2026-10-12 | 2026-10-17 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 55 | 14 | GitHub repo / zip package | README đầy đủ, build thành công theo hướng dẫn
31 | GĐ4-T07 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W9 | — | Hoàn thiện báo cáo nghiệm thu | Viết báo cáo đầy đủ: lý thuyết, thiết kế, kết quả, kết luận. Kèm video demo. | Cả nhóm | — | 🔴 Critical | GĐ4-T04, GĐ4-T05, GĐ4-T06 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 61 | 18 | Báo cáo .docx/.pdf + video | Báo cáo hoàn chỉnh, video ≥ 3 phút
32 | GĐ4-T08 | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo | W9 | — | Buffer: Bay bổ sung / fix bugs / cải thiện | Thời gian dự phòng cho các vấn đề phát sinh. Bay thêm nếu cần data. | Cả nhóm | — | 🟢 Normal | — | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  |  | ⬜ Not Started | 0% | 63 | 12 | Updated results nếu có | —
Formulas:
Countdown (days) = IF([Status]="✅ Done","—",MAX(0,[Planned End]-TODAY()))

## GANTT_VIEW
📅 GANTT CHART — 9-Week Timeline
No. | Task ID | Task Name | Owner | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | GĐ1-T01 | Xây dựng mô hình động học 6DOF UAV trên Simulink | Tuân | bar: W1 24 to W1 27
2 | GĐ1-T02 | Lập trình hàm APF: lực hút, lực đẩy, Modified APF | Tuân | bar: W1 26 to W1 30
3 | GĐ1-T03 | Nghiên cứu & chuẩn bị pipeline YOLO detection | Duy | bar: W1 24 to W1 28
4 | GĐ1-T04 | Cài đặt Ubuntu + ROS 2 Humble + PX4-Autopilot | Việt Anh | bar: W1 24 to W1 27
5 | GĐ1-T05 | Quét bộ thông số APF (k_att, k_rep, d0) trên Simulink | Tuân | bar: W2 31 to W2 3
6 | GĐ1-T06 | Tích hợp YOLO + ByteTrack, tính toạ độ 3D từ depth | Duy | bar: W2 31 to W2 5
7 | GĐ1-T07 | Thiết lập Offboard control: takeoff, land, waypoint | Việt Anh | bar: W2 31 to W2 5
8 | GĐ1-T08 | Xác định hệ quy chiếu & interface giữa các module | Cả nhóm | bar: W2 2 to W2 3
9 | GĐ2-T01 | Thiết kế EKF ước lượng vận tốc mục tiêu | Duy | bar: W3 7 to W3 11
10 | GĐ2-T02 | Lập trình Dead Reckoning khi mất dấu mục tiêu | Duy | bar: W3 10 to W3 13
11 | GĐ2-T03 | Xây dựng quy luật bám mục tiêu ảo | Tuân | bar: W3 7 to W3 12
12 | GĐ2-T04 | Tích hợp Vision node vào ROS 2, publish topic | Việt Anh | bar: W3 7 to W3 11
13 | GĐ2-T05 | Calibration camera, test depth accuracy | Duy | bar: W4 14 to W4 17
14 | GĐ2-T06 | Port APF từ Simulink sang C++/Python ROS 2 node | Tuân | bar: W4 14 to W4 19
15 | GĐ2-T07 | Xây dựng State Machine (SEARCH/FOLLOW/AVOID/HOLD) | Việt Anh | bar: W4 16 to W4 20
16 | GĐ2-T08 | ★ MILESTONE 1: Test tích hợp toàn hệ thống trên SITL | Cả nhóm | bar: W4 19 to W4 20
17 | GĐ3-T01 | Lắp ráp Companion Computer + Camera lên kit X500 | Cả nhóm | bar: W5 21 to W5 24
18 | GĐ3-T02 | Thiết lập UART/USB giữa máy tính nhúng và PX4 | Việt Anh | bar: W5 23 to W5 26
19 | GĐ3-T03 | Tối ưu YOLO → TensorRT/ONNX cho máy tính nhúng | Duy | bar: W5 21 to W5 26
20 | GĐ3-T04 | Fine-tune APF + EKF parameters trên SITL | Tuân | bar: W5 21 to W5 26
21 | GĐ3-T05 | Test camera + Vision pipeline trên phần cứng | Duy | bar: W6 28 to W6 1
22 | GĐ3-T06 | Dry Run: test motor response (không cánh quạt) | Việt Anh | bar: W6 30 to W6 2
23 | GĐ3-T07 | Calibrate thuật toán APF/EKF trên phần cứng thực | Tuân | bar: W6 1 to W6 4
24 | GĐ3-T08 | Bay bãi trống: bám mục tiêu động (chưa có vật cản) | Cả nhóm
25 | GĐ4-T01 | Setup bãi thử nghiệm có vật cản mềm/an toàn | Việt Anh | bar: W7 5 to W7 6
26 | GĐ4-T02 | Bay thực với vật cản: APF + EKF full system | Cả nhóm | bar: W7 7 to W7 10
27 | GĐ4-T03 | Test kịch bản target lost & re-acquisition | Duy | bar: W7 9 to W7 11
28 | GĐ4-T04 | Trích xuất & phân tích log (PX4 ulog + ROS 2 bag) | Duy | bar: W8 12 to W8 15
29 | GĐ4-T05 | Vẽ đồ thị định lượng: tracking error, clearance, latency | Duy | bar: W8 14 to W8 17
30 | GĐ4-T06 | Đóng gói mã nguồn + viết tài liệu vận hành | Việt Anh | bar: W8 12 to W8 17
31 | GĐ4-T07 | Hoàn thiện báo cáo nghiệm thu | Cả nhóm | bar: W9 19 to W9 23
32 | GĐ4-T08 | Buffer: Bay bổ sung / fix bugs / cải thiện | Cả nhóm | bar: W9 19 to W9 25
Legend:
| ██ | GĐ1: Simulation & APF
| ██ | GĐ2: Tracking & Follow
| ██ | GĐ3: Hardware & Bench
| ██ | GĐ4: Thực nghiệm & Báo cáo
| ██ | ◆ = Milestone

## RISK_LOG
⚠️ RISK REGISTER — Quadrotor Project
Proactive risk management — Required for hardware flight testing
Risk ID | Mô tả rủi ro | Probability | Impact | Risk Score | Mitigation Plan | Contingency Plan | Owner | Status | Related Tasks | Last Updated
R01 | Camera depth không chính xác ngoài trời do ánh sáng mạnh/IR interference | High | High | 🔴 9 (Extreme) | Mitigation: Sử dụng stereo matching thay vì structured light depth. Test outdoor trước W5. | Fallback: GPS-only relative positioning | Duy | Open | GĐ1-T06, GĐ3-T05
R02 | TensorRT conversion fail hoặc FPS quá thấp trên máy tính nhúng | Medium | High | 🟡 6 (High) | Mitigation: Chuẩn bị model nhẹ hơn (YOLOv8n). Test conversion sớm từ W3. | Fallback: Chạy ONNX Runtime thay TensorRT | Duy | Open | GĐ3-T03
R03 | Giao tiếp UART/USB giữa companion computer và PX4 không ổn định | Medium | Critical | 🟡 8 (High) | Mitigation: Test kỹ baudrate, cable quality. Có backup cable. | Fallback: Sử dụng Ethernet/WiFi bridge | Việt Anh | Open | GĐ3-T02
R04 | GPS drift gây sai lệch vị trí khi bay outdoor | High | Medium | 🟡 6 (High) | Mitigation: Sử dụng relative position (camera-based) thay vì absolute GPS. | Fallback: Bay trong khu vực có RTK GPS | Duy | Open | GĐ3-T08
R05 | Wind disturbance gây mất ổn định khi bay thực | Medium | High | 🟡 6 (High) | Mitigation: Chọn ngày gió nhẹ < 3 m/s. Tune PID cho wind rejection. | Fallback: Bay indoor trong nhà kho/gym lớn | Tuân | Open | GĐ3-T08, GĐ4-T02
R06 | Local Minima trong APF - UAV bị kẹt giữa các vật cản | Medium | Medium | 🟠 4 (Medium) | Mitigation: Modified APF với lực xoay + random perturbation. | Fallback: Switch sang simple waypoint bypass | Tuân | Open | GĐ2-T06
R07 | Thời gian 9 tuần không đủ để hoàn thành toàn bộ scope | High | High | 🔴 9 (Extreme) | Mitigation: Prioritize MVP (follow without NN prediction). Weekly review cắt scope sớm. | Fallback: Demo SITL nếu không kịp bay thật | Cả nhóm | Open | GĐ4-T07
R08 | Phần cứng hư hỏng khi bay test (crash, ESC cháy...) | Medium | Critical | 🟡 8 (High) | Mitigation: Dry run kỹ. Bay thấp (< 3m) ban đầu. Kill switch luôn sẵn sàng. | Fallback: Có spare parts (ESC, propeller). Budget repair time vào W9. | Việt Anh | Open | GĐ3-T06, GĐ4-T02
📊 Risk Matrix Reference
| Low Impact (1) | Medium (2) | High (3) | Critical (4)
High (3) | 3 | 6 | 9 | 12
Medium (2) | 2 | 4 | 6 | 8
Low (1) | 1 | 2 | 3 | 4

## WEEKLY_REPORT
📝 WEEKLY REPORT TEMPLATE
Fill in before each Friday review meeting
📅 WEEK 1 (24/08 — 30/08/2026)
| Review Date: | 2026-08-28 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 2 (31/08 — 06/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-04 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 3 (07/09 — 13/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-11 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 4 (14/09 — 20/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-18 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 5 (21/09 — 27/09/2026)
| Review Date: | 2026-09-25 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 6 (28/09 — 04/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-02 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 7 (05/10 — 11/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-09 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 8 (12/10 — 18/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-16 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.
📅 WEEK 9 (19/10 — 25/10/2026)
| Review Date: | 2026-10-23 |  | Attendees: | Duy, Tuân, Việt Anh
| ✅ Completed This Week |  |  | 🚧 Blockers & Issues
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
| 📋 Planned for Next Week |  |  | 💡 Decisions Made
| 1. |  |  | 1.
| 2. |  |  | 2.
| 3. |  |  | 3.
| 4. |  |  | 4.
| 5. |  |  | 5.
🎯 Action Items
|  | Action | Owner |  | Deadline
1.
2.
3.